## ППР здания и с
График планово-предупредительного ремонта оборудования СЛД-79 на год
№ п/п | Наименование оборудования | Место установки | Инвентар. номер | Межре-монтный цикл, лет | Дата послед- него КР | Группа ремонтной сложности |  | Трудозатраты на техобслужи- вание, чел/час |  | Трудозатраты на текущий ремонт, чел/час |  | Трудозатраты на средний ремонт, чел/час |  | коэф. срока службы | коэф. сменности | Трудозатраты на межремонт. обслуживание, чел. |  | Месяц постановки на ремонт | [11 empty] | Техническое обслуживание | [5 empty] | Текущий ремонт | [5 empty] | Средний ремонт
[30 empty] | Общие трудо- затраты, чел/час | Основная зарплата, руб. | Стоимость зап.частей, материалов, руб. | Общие прямые расходы, руб. | Полная себесто- имость, руб. | Отпускная цена, руб. | Общие трудо- затраты, чел/час | Основная зарплата, руб. | Стоимость зап.частей, материалов, руб. | Общие прямые расходы, руб. | Полная себесто- имость, руб. | Отпускная цена, руб. | Общие трудо- затраты, чел/час | Основная зарплата, руб. | Стоимость зап.частей, материалов, руб. | Общие прямые расходы, руб. | Полная себесто- имость, руб. | Отпускная цена, руб. | колличество |  |  | Стоимость материалов
[6 empty] | мех. | электр | мех. | электр | мех. | электр | мех. | электр |  |  | мех. | электр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [18 empty] | ТО | ТР | СР | ТО | ТР | СР
104 | Воздухосборник В-6,3 | компр.ст | 46010 | 6 | 08.09. | 0.5 | 2.5 | 1.32 | 1.0312 |  |  | 24.75 | 37.125 | 1.1 | 1.5 | 0.00165 | 0.0045788 | [12 empty] | 2.3513 | 406.2283 | 85.3079 | 701.9625 | 1264.3482 | 1706.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 10690.218 | 5986.5221 | 22214.273 | 38177.5266 | 51539.6608 | 3 |  | 1 | 255.9238 | 0 | 5986.5221 | bar: 2; 5; 8; 11
105 | Воздухосборник В-6,3 | компр.ст | 46013 | 6 | 08.09. | 0.5 | 2.5 | 1.32 | 1.0312 |  |  | 24.75 | 37.125 | 1.1 | 1.5 | 0.00165 | 0.0045788 | [12 empty] | 2.3513 | 406.2283 | 85.3079 | 701.9625 | 1264.3482 | 1706.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 10690.218 | 5986.5221 | 22214.273 | 38177.5266 | 51539.6608 | 3 |  | 1 | 255.9238 | 0 | 5986.5221 | bar: 2; 5; 8; 11
277 | Крановый путь 87,5 м. | башен. кран | б/н | 6 | 09.10. | 2 | 0 | 3.52 | 0 | 15.62 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0044 | 0 | [12 empty] | 3.52 | 608.1546 | 127.7125 | 1050.8912 | 1892.8253 | 2555.3142 | 15.62 | 2698.6861 | 1133.4482 | 5230.0537 | 9142.3876 | 12342.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 383.1374 | 1133.4482 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
278 | Крановый путь 42,2 м. | 5 корпус | б/н | 6 | 05.10. | 2 | 0 | 3.52 | 0 | 15.62 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0044 | 0 | [12 empty] | 3.52 | 608.1546 | 127.7125 | 1050.8912 | 1892.8253 | 2555.3142 | 15.62 | 2698.6861 | 1133.4482 | 5230.0537 | 9142.3876 | 12342.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 383.1374 | 1133.4482 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
279 | Крановый путь 40,6 м. | ЭМЦ | б/н | 6 | 04.05. | 2 | 0 | 3.52 | 0 | 15.62 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0044 | 0 | [12 empty] | 3.52 | 608.1546 | 127.7125 | 1050.8912 | 1892.8253 | 2555.3142 | 15.62 | 2698.6861 | 1133.4482 | 5230.0537 | 9142.3876 | 12342.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 383.1374 | 1133.4482 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
280 | Крановый путь | 3 корпус | б/н | 6 | 05.10. | 2 | 0 | 3.52 | 0 | 15.62 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0044 | 0 | [12 empty] | 3.52 | 608.1546 | 127.7125 | 1050.8912 | 1892.8253 | 2555.3142 | 15.62 | 2698.6861 | 1133.4482 | 5230.0537 | 9142.3876 | 12342.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 383.1374 | 1133.4482 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
281 | Крановый путь 5,8 м. | моеч.отд. | б/н | 6 | 07.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
282 | Крановый путь 11 м. | автосцеп | б/н | 6 | 04.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
283 | Крановый путь 17,2 м. | хоз.цех | б/н | 6 | 02.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
284 | Крановый путь 25,8 м. | заготовит.цех | б/н | 6 | 11.10. | 1.5 | 0 | 2.64 | 0 | 11.715 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0033 | 0 | [12 empty] | 2.64 | 456.116 | 95.7844 | 788.1684 | 1419.619 | 1916.4856 | 11.715 | 2024.0146 | 850.0861 | 3922.5403 | 6856.7907 | 9256.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 287.3531 | 850.0861 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
285 | Крановый путь 76 м. | 1 корпус | б/н | 6 | 01.10. | 3 | 0 | 5.28 | 0 | 23.43 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0066 | 0 | [12 empty] | 5.28 | 912.2319 | 191.5687 | 1576.3368 | 2839.238 | 3832.9713 | 23.43 | 4048.0292 | 1700.1723 | 7845.0806 | 13713.5814 | 18513.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 574.7061 | 1700.1723 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
286 | Крановый путь 12,5 м. | кузнеч.отд | б/н | 6 | 02.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
287 | Крановый путь 12,5 м. | рем.холод | б/н | 6 | 08.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
288 | Крановый путь 18 м. | ЭАЦ | б/н | 6 | 03.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
289 | Крановый путь 19,5 м. | заготовит.цех | б/н | 6 | 11.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
290 | Крановый путь 35,2 м. | кладовая | б/н | 6 | 09.10. | 1.5 | 0 | 2.64 | 0 | 11.715 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0033 | 0 | [12 empty] | 2.64 | 456.116 | 95.7844 | 788.1684 | 1419.619 | 1916.4856 | 11.715 | 2024.0146 | 850.0861 | 3922.5403 | 6856.7907 | 9256.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 287.3531 | 850.0861 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
291 | Крановый путь 9 м. | щелочн.от | б/н | 6 | 02.10. | 0.5 | 0 | 0.88 | 0 | 3.905 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0011 | 0 | [12 empty] | 0.88 | 152.0387 | 31.9281 | 262.7228 | 473.2063 | 638.8285 | 3.905 | 674.6715 | 283.362 | 1307.5134 | 2285.5969 | 3085.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 95.7844 | 283.362 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
292 | Крановый путь 12 м. | вспом.маш | б/н | 6 | 06.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
293 | Крановый путь 16,6 м. | мех.отд. 3 корп. | б/н | 6 | 01.10. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
294 | Крановый путь 14 м. | разгруз.пл. | б/н | 6 | 06.08. | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 7.81 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0022 | 0 | [12 empty] | 1.76 | 304.0773 | 63.8562 | 525.4456 | 946.4127 | 1277.6571 | 7.81 | 1349.3431 | 566.7241 | 2615.0269 | 4571.1938 | 6171.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 191.5687 | 566.7241 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
295 | Крановый путь 25,5 м. | 5 корпус | б/н | 6 | 02.10. | 1.5 | 0 | 2.64 | 0 | 11.715 | 0 |  |  | 1.1 | 1 | 0.0033 | 0 | [12 empty] | 2.64 | 456.116 | 95.7844 | 788.1684 | 1419.619 | 1916.4856 | 11.715 | 2024.0146 | 850.0861 | 3922.5403 | 6856.7907 | 9256.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 287.3531 | 850.0861 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
403 | Щит с комутационной аппаратурой | компрес.ст | 42006 | 6 | 05.10. | 0 | 10 | 0 | 4.125 | 0 | 24.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.018315 | [12 empty] | 4.125 | 712.6812 | 149.6631 | 1231.5131 | 2218.1547 | 2994.5088 | 24.75 | 4276.0872 | 1795.9566 | 8287.057 | 14486.1776 | 19556.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 448.9892 | 1795.9566 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
404 | Щит с комутационной аппаратурой | компрес.ст | 42007 | 6 | 06.10. | 0 | 10 | 0 | 4.125 | 0 | 24.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.018315 | [12 empty] | 4.125 | 712.6812 | 149.6631 | 1231.5131 | 2218.1547 | 2994.5088 | 24.75 | 4276.0872 | 1795.9566 | 8287.057 | 14486.1776 | 19556.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 448.9892 | 1795.9566 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
405 | Щит с комутационной аппаратурой | компрес.ст | 42008 | 6 | 06.10. | 0 | 10 | 0 | 4.125 | 0 | 24.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.018315 | [12 empty] | 4.125 | 712.6812 | 149.6631 | 1231.5131 | 2218.1547 | 2994.5088 | 24.75 | 4276.0872 | 1795.9566 | 8287.057 | 14486.1776 | 19556.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 448.9892 | 1795.9566 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
406 | Шкаф силовой распределительный СП № 1 | эксперим.цех | б/н | 6 | 09.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
407 | Шкаф силовой распределительный СП № 2 | Э/узел 3-ий корп. | б/н | 6 | 03.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
408 | Шкаф силовой распределительный СП № 3 | 3-ий корпус | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
409 | Шкаф силовой распределительный СП № 4 | 1 эт. точные приб. | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
410 | Шкаф силовой распределительный СП № 5 | точные приб. | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
411 | Шкаф силовой распределительный СП № 6 | 3-ий корпус | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
412 | Шкаф силовой распределительный СП № 7 | мех.отд.3 к. | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
413 | Шкаф силовой распределительный СП № 8 | мех.отд.3 к. | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
414 | Шкаф силовой распределительный СП № 8-1 | мех.отд.3 к. | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
415 | Шкаф силовой распределительный СП № 9 | хоз.цех | б/н | 6 | 09.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
416 | Шкаф силовой распределительный СП № 10 | отд.кислот.АБ | б/н | 6 | 09.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
417 | Шкаф силовой распределительный СП № 11 | хоз.цех | б/н | 6 | 09.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 3; 6; 9; 12
418 | Шкаф силовой распределительный СП № 12 | электроцех | б/н | 6 | 08.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
419 | Шкаф силовой распределительный СП № 13 | электроцех | 42047 | 6 | 07.09. | 0 | 3 | 0 | 1.2375 |  |  | 0 | 44.55 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0054945 | [12 empty] | 1.2375 | 213.8044 | 44.8989 | 369.4539 | 665.4464 | 898.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 7696.957 | 4310.2959 | 15994.2766 | 27487.8191 | 37108.5558 | 3 |  | 1 | 134.6967 | 0 | 4310.2959 | bar: 1; 4; 7; 10
420 | Шкаф силовой распределительный СП № 14 | отд.секц.хол. | б/н | 6 | 10.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
421 | Шкаф силовой распределительный СП № 15 | стройгруппа | б/н | 6 | 08.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
422 | Шкаф силовой распределительный СП № 16 | строй.группа | б/н | 6 | 08.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
423 | Шкаф силовой распределительный СП № 17 | малая башня | б/н | 6 | 08.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
424 | Шкаф силовой распределительный СП № 18 | 2 эт. столовая | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
425 | Шкаф силовой распределительный СП № 19 | столовая | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
426 | Шкаф силовой распределительный СП № 20 | хим.чистка | б/н | 6 | 10.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
427 | Шкаф силовой распределительный СП № 21 | 1-ый корпус | б/н | 6 | 11.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
428 | Шкаф силовой распределительный СП № 22 | 1-ый корпус | б/н | 6 | 11.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
429 | Шкаф силовой распределительный СП № 23 | компрес.ст | б/н | 6 | 06.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
430 | Шкаф силовой распределительный СП № 24 | тепловозный | б/н | 6 | 11.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
431 | Шкаф силовой распределительный СП № 25 | кузнеч.отд | б/н | 6 | 01.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
432 | Шкаф силовой распределительный СП № 26 | кузнеч.отд | б/н | 6 | 01.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
433 | Шкаф силовой распределительный СП № 27 | рем.компрес. | б/н | 6 | 01.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
434 | Шкаф силовой распределительный СП № 28 | стар.свароч.отд. | б/н | 6 | 06.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
435 | Шкаф силовой распределительный СП № 29 | мех.отд.загот | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
436 | Шкаф силовой распределительный СП № 30 | котельная | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 5 | 0 | 2.0625 | 0 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0091575 | [12 empty] | 2.0625 | 356.3406 | 74.8315 | 615.7566 | 1109.0773 | 1497.2544 | 12.375 | 2138.0436 | 897.9783 | 4143.5285 | 7243.0888 | 9778.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 224.4946 | 897.9783 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
437 | Шкаф силовой распределительный СП № 31 | отд.САРТ загот.цех | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
438 | Шкаф силовой распределительный СП № 32 | отд.щел.АБ | б/н | 6 | 04.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
439 | Шкаф силовой распределительный СП № 33 | нов.свароч.отд. | б/н | 6 | 06.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 3; 6; 9; 12
440 | Шкаф силовой распределительный СП № 34 | заготовит.цех | 42014 | 6 | 09.08. | 0 | 3 | 0 | 1.2375 | 0 | 7.425 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0054945 | [12 empty] | 1.2375 | 213.8044 | 44.8989 | 369.4539 | 665.4464 | 898.3526 | 7.425 | 1282.8262 | 538.787 | 2486.1171 | 4345.8533 | 5866.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 134.6967 | 538.787 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
441 | Шкаф силовой распределительный СП № 35 | заготовит.цех | 42015 | 6 | 09.08. | 0 | 3 | 0 | 1.2375 | 0 | 7.425 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0054945 | [12 empty] | 1.2375 | 213.8044 | 44.8989 | 369.4539 | 665.4464 | 898.3526 | 7.425 | 1282.8262 | 538.787 | 2486.1171 | 4345.8533 | 5866.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 134.6967 | 538.787 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
442 | Шкаф силовой распределительный СП № 36 | заготовит.цех | 42016 | 6 | 09.08. | 0 | 3 | 0 | 1.2375 | 0 | 7.425 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0054945 | [12 empty] | 1.2375 | 213.8044 | 44.8989 | 369.4539 | 665.4464 | 898.3526 | 7.425 | 1282.8262 | 538.787 | 2486.1171 | 4345.8533 | 5866.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 134.6967 | 538.787 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
443 | Шкаф силовой распределительный СП № 37 | заготовит.цех | 42017 | 6 | 09.08. | 0 | 3 | 0 | 1.2375 | 0 | 7.425 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0054945 | [12 empty] | 1.2375 | 213.8044 | 44.8989 | 369.4539 | 665.4464 | 898.3526 | 7.425 | 1282.8262 | 538.787 | 2486.1171 | 4345.8533 | 5866.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 134.6967 | 538.787 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
444 | Шкаф силовой распределительный СП № 38 | ЭМЦ (сев. стена) | б/н | 6 | 08.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
445 | Шкаф силовой распределительный СП № 39 | рем.автосцеп. | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
446 | Шкаф силовой распределительный СП № 40 | вспом.маш | б/н | 6 | 08.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
447 | Шкаф силовой распределительный СП № 41 | ЭМЦ | 42021 | 6 | 08.09. | 0 | 3 | 0 | 1.2375 |  |  | 0 | 44.55 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0054945 | [12 empty] | 1.2375 | 213.8044 | 44.8989 | 369.4539 | 665.4464 | 898.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 7696.957 | 4310.2959 | 15994.2766 | 27487.8191 | 37108.5558 | 3 |  | 1 | 134.6967 | 0 | 4310.2959 | bar: 2; 5; 8; 11
448 | Шкаф силовой распределительный СП № 42 | 5-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
449 | Шкаф силовой распределительный СП № 43 | 5-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
450 | Шкаф силовой распределительный СП № 44 | 5-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
451 | Шкаф силовой распределительный СП № 45 | ЭАЦ | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
452 | Шкаф силовой распределительный СП № 46 | 5-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
453 | Шкаф силовой распределительный СП № 47 | автоматный | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
454 | Шкаф силовой распределительный СП № 48 | склад ЗЧиМ | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
455 | Шкаф силовой распределительный СП № 49 | 4-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
456 | Шкаф силовой распределительный СП № 50 | 4-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
457 | Шкаф силовой распределительный СП № 50-1 | 4-ый корпус | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
458 | Шкаф силовой распределительный СП № 51 | столовая (1 этаж) | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
459 | Шкаф силовой распределительный СП № 52 | столовая (1 этаж) | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
460 | Шкаф силовой распределительный СП № 53 | 4-ый корпус, ТВЧ | б/н | 6 | 04.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
461 | Шкаф силовой распределительный СП № 54 | ЦТП | б/н | 6 | 04.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
462 | Шкаф силовой распределительный СП № 55 | очистные | б/н | 6 | 04.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
463 | Шкаф силовой распределительный СП № 56 | инструмент. цех | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
464 | Шкаф силовой распределительный СП № 57 | отд. РТИ | б/н | 6 | 06.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 3; 6; 9; 12
465 | Шкаф силовой распределительный СП № 58 | обдувка | б/н | 6 | 06.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 3; 6; 9; 12
466 | Шкаф силовой распределительный СП № 59 | ХТЛ | б/н | 6 | 04.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
467 | Шкаф силовой распределительный СП № 60 | над хим.чисткой | б/н | 6 | 06.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 3; 6; 9; 12
468 | Шкаф силовой распределительный СП № 61 | 5-ый корп. (балкон) | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
469 | Шкаф силовой распределительный СП № 62 | 5-ый корп. ю-з | б/н | 6 | 03.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
470 | Шкаф силовой распределительный СП № ЧП-69 | экипир. 4 путь | 46052 | 6 | 08.07 | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
471 | Шкаф силовой распределительный СП № ЧП-70 | экипир. 8-10 путь | 46086 | 6 | 08.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
472 | Шкаф силовой распределительный СП № ЧП-71 | экипир. 12 путь | 46089 | 6 | 08.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
473 | Шкаф силовой распределительный СП № 1-1 | пескосушилка | б/н | 6 | 09.12. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
474 | Шкаф силовой распределительный СП № 1-2 | пескосушилка | б/н | 6 | 09.12. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
475 | Шкаф силовой распределительный СП № 1-3 | пескосушилка | б/н | 6 | 09.12. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
476 | Шкаф силовой распределительный СП | БП 3-ий корпус | б/н | 6 | 04.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
477 | Щиток освещения ЩО-6 1-ый этаж | эксперимент.цех | б/н | 6 | 01.05. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
478 | Щиток освещения ЩО-6 2-ой этаж | новый САУТ | б/н | 6 | 01.05. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
479 | Щиток освещения ЩО-12 2-ой этаж коридор | ЦТПиА | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
480 | Щиток освещения ЩО-6 2-ой этаж | ЦТПиА | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 |  |  | 0 | 22.275 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 3848.4785 | 2155.1479 | 7997.1383 | 13743.9096 | 18554.2779 | 3 |  | 1 | 67.3484 | 0 | 2155.1479 | bar: 1; 4; 7; 10
481 | Щиток освещения ЩО-6 1-ый этаж | ЦТПиА | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 |  |  | 0 | 22.275 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 3848.4785 | 2155.1479 | 7997.1383 | 13743.9096 | 18554.2779 | 3 |  | 1 | 67.3484 | 0 | 2155.1479 | bar: 1; 4; 7; 10
482 | Щиток освещения ЩО-6 1-ый этаж | АЛСН | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 |  |  | 0 | 22.275 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 3848.4785 | 2155.1479 | 7997.1383 | 13743.9096 | 18554.2779 | 3 |  | 1 | 67.3484 | 0 | 2155.1479 | bar: 1; 4; 7; 10
483 | Щиток освещения ЩО-6 | 3-ий корпус | б/н | 6 | 04.07. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
484 | Щиток освещения ЩО-7 | контора | б/н | 6 | 01.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
485 | Щиток освещения ЩО-8 | отд.рем.холодильн. | б/н | 6 | 01.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 1; 4; 7; 10
486 | Щиток освещения ЩО-3 | инструм.цех | б/н | 6 | 01.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
487 | Щиток освещения ЩО-6 | инструм.цех | б/н | 6 | 01.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
488 | Щиток освещения ЩО-12 | столовая 1 этаж | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
489 | Щиток освещения ЩО-12 | столовая 2 этаж | б/н | 6 | 10.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
490 | Щиток освещения ЩО-6 | душевая мужская | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
491 | Щиток освещения ЩО-6 | автоматный цех | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
492 | Щиток освещения ЩО-12 | кладовая зап.частей | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
493 | Щиток освещения ЩО-12 2-ой этаж коридор | 2-ой корпус | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
494 | Щиток освещения ЩО-4 2-ой этаж коридор | 2-ой корпус | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
495 | Щиток освещения ЩО-12 | ХТЛ | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
496 | Щиток освещения ЩО-12 | 4-ый корпус | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
497 | Щиток освещения ЩО-6 2-ой этаж | 4-ый корпус | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
498 | Щиток освещения ЩО-6 3-ий этаж | 4-ый корпус | б/н | 6 | 02.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
499 | Щиток освещения ЩО-6 | 1-ый корпус | б/н | 6 | 02.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
500 | Щиток освещения ЩО-4 | отд.топливной апп. | б/н | 6 | 02.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
501 | Щиток освещения ЩО-12 | душевая женская | б/н | 6 | 02.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
502 | Щиток освещения ЩО-12 коридор | инструм.раздат. | б/н | 6 | 02.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 2; 5; 8; 11
503 | Щиток освещения ЩО-6 коридор | мастерские 1-5 | б/н | 6 | 03.09. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 |  |  | 0 | 22.275 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 3848.4785 | 2155.1479 | 7997.1383 | 13743.9096 | 18554.2779 | 3 |  | 1 | 67.3484 | 0 | 2155.1479 | bar: 2; 5; 8; 11
504 | Щиток освещения ЩО-12 коридор | мастерские 1-5 | б/н | 6 | 03.09. | 0 | 2 | 0 | 0.825 |  |  | 0 | 29.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 5131.3046 | 2873.5306 | 10662.851 | 18325.2127 | 24739.0372 | 3 |  | 1 | 89.7978 | 0 | 2873.5306 | bar: 3; 6; 9; 12
505 | Щиток освещения ЩО-6 2-ой этаж (структура) | мастерские 1-5 | б/н | 6 | 09.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
506 | Щиток освещения ЩО-6 | заготовит.цех | б/н | 6 | 03.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
507 | Щиток освещения ЩО-4 | заготовит.цех | б/н | 6 | 03.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
508 | Щиток освещения ЩО-4 восток | 5-ый корпус | б/н | 6 | 03.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
509 | Щиток освещения ЩО-4 запад | 5-ый корпус | б/н | 6 | 03.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
510 | Щиток освещения ЩО-12 | ЭМЦ | б/н | 6 | 03.10. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
511 | Щиток освещения ЩО-4 | отд.вспом.машин | б/н | 6 | 03.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
512 | Щиток освещения ЩО-4 | ЭАЦ | б/н | 6 | 03.10. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
513 | Щиток освещения ЩО-4 | компрессорная ст. | б/н | 6 | 03.09. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 |  |  | 0 | 22.275 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.275 | 3848.4785 | 2155.1479 | 7997.1383 | 13743.9096 | 18554.2779 | 3 |  | 1 | 67.3484 | 0 | 2155.1479 | bar: 3; 6; 9; 12
514 | Щиток освещения ЩО-4 | учебный корпус | б/н | 6 | 03.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
515 | Щиток освещения ЩО-4 | локомотив.раздат. | б/н | 6 | 03.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
516 | Щиток освещения ЩО-8 | стройгруппа | б/н | 6 | 04.08. | 0 | 2 | 0 | 0.825 | 0 | 4.95 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.003663 | [12 empty] | 0.825 | 142.5362 | 29.9326 | 246.3026 | 443.6309 | 598.9018 | 4.95 | 855.2174 | 359.1913 | 1657.4114 | 2897.2355 | 3911.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 89.7978 | 359.1913 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
517 | Щиток освещения ЩО-6 | стройгруппа | б/н | 6 | 04.08. | 0 | 1.5 | 0 | 0.61875 | 0 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.0027473 | [12 empty] | 0.61875 | 106.9022 | 22.4495 | 184.727 | 332.7232 | 449.1763 | 3.7125 | 641.4131 | 269.3935 | 1243.0585 | 2172.9266 | 2933.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 67.3484 | 269.3935 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
518 | Трансформаторная подстанция ТП-10 | 2-ой корпус | б/н | 6 | 06.10. | 0 | 15 | 0 | 6.1875 | 0 | 37.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.027473 | [12 empty] | 6.1875 | 1069.0218 | 224.4946 | 1847.2697 | 3327.232 | 4491.7632 | 37.125 | 6414.1308 | 2693.9349 | 12430.5855 | 21729.2664 | 29334.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 673.4837 | 2693.9349 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
519 | Трансформаторная подстанция ТП-11 | компрес.ст | б/н | 6 | 06.10. | 0 | 14 | 0 | 5.775 | 0 | 34.65 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.025641 | [12 empty] | 5.775 | 997.7537 | 209.5283 | 1724.1184 | 3105.4165 | 4192.3123 | 34.65 | 5986.5221 | 2514.3393 | 11601.8798 | 20280.6486 | 27378.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 628.5848 | 2514.3393 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
520 | Подстанция для отопления 4-5 корпуса | компрес.ст | 42070 | 6 | 06.10. | 0 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 19.8 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.014652 | [12 empty] | 3.3 | 570.145 | 119.7304 | 985.2105 | 1774.5237 | 2395.607 | 19.8 | 3420.8698 | 1436.7653 | 6629.6456 | 11588.9421 | 15645.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 359.1913 | 1436.7653 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
521 | Уст-ка воздухонагрев. УВЭ-30-02 с ящиком управления и вентилятором ВР305-46-3.15 | электроцех | 45065 | 6 | 09.10. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
522 | Уст-ка воздухонагрев. УВЭ-30-02 с ящиком управления и вентилятором ВР305-46-3.15 | электроцех | 45066 | 6 | 09.10. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
523 | Уст-ка воздухонагрев. УВЭ-30-02 с ящиком управления и вентилятором ВР305-46-3.15 | электроцех | 45067 | 6 | 09.10. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
524 | Уст-ка воздухонагрев. УВЭ-65-01 с ящиком управления и вентилятором ВР305-46-4 | электроцех | 45068 | 6 | 09.10. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
526 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ 12П304Е | вход в контору | 45197 | 6 | 02.07. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
527 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ 12П304Е | эксперим.цех | 45196 | 6 | 02.07. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
528 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ 12П304Е | вход 4 корп. | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
529 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ 12П304Е | вход в склад ЗЧМ | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
530 | Воздушно-тепловая завеса КЭВ 12П304Е | вход 5 корп. | б/н | 6 | 02.07. | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.002664 | [12 empty] | 0.6 | 103.6627 | 21.7692 | 179.1292 | 322.6407 | 435.5649 | 3.6 | 621.9763 | 261.2301 | 1205.3901 | 2107.0804 | 2844.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 65.3075 | 261.2301 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
531 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 1-ый корпус | 46077 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
532 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 1-ый корпус | 46078 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
533 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 1-ый корпус | 46079 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
534 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 1-ый корпус | 46080 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
535 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 3-ий корпус | 46081 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
536 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 3-ий корпус | 46085 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
537 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 3-ий корпус | 46087 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
538 | Комплект завес тепловых воздушных КЭВ-ПЕ, КЭВ-ПА | 3-ий корпус | 46088 | 6 | 09.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
545 | Троллея ввода-вывода ТПС пониженным напряжением | 1-ый корпус | б/н | 6 | 10.11. | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 2.7 |  |  | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 2.7 | 466.4822 | 195.9225 | 904.0426 | 1580.3103 | 2133.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 48.9806 | 195.9225 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
546 | Троллея ввода-вывода ТПС пониженным напряжением | 4-ый корпус | б/н | 6 | 09.12. | 0 | 3 | 0 | 0.45 |  |  | 0 | 17.82 | 1 | 0.6 | 0 | 0.001998 | [12 empty] | 0.45 | 77.747 | 16.3269 | 134.3469 | 241.9805 | 326.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 3078.7828 | 1724.1184 | 6397.7106 | 10995.1276 | 14843.4223 | 3 |  | 1 | 48.9806 | 0 | 1724.1184 | bar: 3; 6; 9; 12
11 | Воздухосборник В-6,3 | пескосушилка | 45138 | 6 | 08.09. | 0.5 | 2.5 | 1.32 | 1.0312 |  |  | 24.75 | 37.125 | 1.1 | 1.5 | 0.00165 | 0.0045788 | [12 empty] | 2.3513 | 406.2283 | 85.3079 | 701.9625 | 1264.3482 | 1706.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 10690.218 | 5986.5221 | 22214.273 | 38177.5266 | 51539.6608 | 3 |  | 1 | 255.9238 | 0 | 5986.5221 | bar: 2; 5; 8; 11
12 | Воздухосборник В-6,3 | малая башня | 45136 | 6 | 08.09. | 0.5 | 2.5 | 1.32 | 1.0312 |  |  | 24.75 | 37.125 | 1.1 | 1.5 | 0.00165 | 0.0045788 | [12 empty] | 2.3513 | 406.2283 | 85.3079 | 701.9625 | 1264.3482 | 1706.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 10690.218 | 5986.5221 | 22214.273 | 38177.5266 | 51539.6608 | 3 |  | 1 | 255.9238 | 0 | 5986.5221 | bar: 2; 5; 8; 11
13 | Воздухосборник В-6,3 | малая башня | 45137 | 6 | 08.09. | 0.5 | 2.5 | 1.32 | 1.0312 |  |  | 24.75 | 37.125 | 1.1 | 1.5 | 0.00165 | 0.0045788 | [12 empty] | 2.3513 | 406.2283 | 85.3079 | 701.9625 | 1264.3482 | 1706.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.875 | 10690.218 | 5986.5221 | 22214.273 | 38177.5266 | 51539.6608 | 3 |  | 1 | 255.9238 | 0 | 5986.5221 | bar: 2; 5; 8; 11
[8 empty] | 52.36 | 133.0313 | 203.06 | 622.2375 | 123.75 | 1057.32 |  |  | 0.06545 | 0.59066 | [17 empty] | 134583.2073 | [5 empty] | 652113.0621 | [5 empty] | 983789.0463 |  |  |  | 20179.0693 | 59527.6172 | 114270.7335
Вентиляционное оборудование
69 | Калориферная установка 1 (КСк10-6 шт.) вент. № 5 | 1 корп | б/н | 6 | 05.07. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
70 | Калориферная установка 2 (КСк10-3 шт.) вент. № 3,15 | 1 корп | б/н | 6 | 05.06. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 |  |  | 29.7 | 11.1375 | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8375 | 7055.5439 | 3104.4393 | 13814.7549 | 24087.1894 | 32517.7056 | 3 |  | 1 | 161.9247 | 0 | 3104.4393 | bar: 2; 5; 8; 11
71 | Калориферная установка 3 (КСк11-2 шт.) вент. № 3,15 | 1 корп | 44517 | 6 | 05.05. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
72 | Калориферная установка 4 (КСк10-4 шт.) вент. № 5 | 1 корп | б/н | 6 | 05.07. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
73 | Калориферная установка 5 (КСк10-2 шт.) вент. № 4 | 1 корп | 44532 | 6 | 05.05. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
74 | Калориферная установка 6 (КСк8-2 шт.) вент. № 3,15 | 1 корп | 44484 | 6 | 05.05. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
75 | Калориферная установка 7 (КСк8-2 шт.) вент. № 3,15 | 1 корп | б/н | 6 | 06.07. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
76 | Калориферная установка 8 (КСк9-6 шт.) вент. № 3,15 | 1 корп | б/н | 6 | 06.08. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
77 | Калориферная установка 9 (КСк11-2 шт.) вент. № 4 | 1 корп | б/н | 6 | 06.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
78 | Калориферная установка 10 (КСк11-4 шт.) вент. № 5 | 1 корп | б/н | 6 | 06.07. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
79 | Калориферная установка 11 (КСк11-2 шт.) вент. № 5 | 1 корп | б/н | 6 | 01.06. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 |  |  | 49.5 | 18.5625 | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0625 | 11759.2398 | 5174.0655 | 23024.5915 | 40145.3156 | 54196.1761 | 3 |  | 1 | 269.8746 | 0 | 5174.0655 | bar: 1; 4; 7; 10
80 | Калориферная установка 12 (КСк6-8 шт.) вент. № 5 | 1 корп | б/н | 6 | 08.11. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
81 | Калориферная установка 1 (КСк10-2 шт.) вент. № 3,15 | 2 корп | б/н | 6 | 06.08. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
82 | Калориферная установка 2 (КСк10-3 шт.) вент. № 4 | 2 корп | б/н | 6 | 01.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
83 | Калориферная установка 3 (КСк10-6 шт.) вен-т № 6,3 | 2 корп | б/н | 6 | 07.07. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
84 | Калориферная установка 4 (КСк10-4 шт.) вент. № 5 | 2 корп | б/н | 6 | 07.07. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
85 | Калориферная установка 5 (КСк10-6шт.) вент. № 6,3 | 2 корп | б/н | 6 | 01.08. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
86 | Калориферная установка 6 (КСк10-4 шт.) вент. № 4 | 2 корп | б/н | 6 | 06.06. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 |  |  | 39.6 | 14.85 | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 9407.3918 | 4139.2524 | 18419.6732 | 32116.2525 | 43356.9409 | 3 |  | 1 | 215.8996 | 0 | 4139.2524 | bar: 3; 6; 9; 12
87 | Калориферная установка 1 (КСк10-6 шт.) вент. № 5 | 3 корп | 44624 | 6 | 07.05. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
88 | Калориферная установка 2 (КСк9-6 шт.) вент. № 4 | 3 корп | 44565 | 6 | 07.08. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
89 | Калориферная установка 3 (КСк10-6 шт.) вент. № 5 | 3 корп | б/н | 6 | 07.08. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
90 | Калориферная установка 4 (КСк10-3 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 07.08. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
91 | Калориферная установка 5 (КСк10-6 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 11.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
92 | Калориферная установка 6 (КСк9-6 шт.) вент. № 4 | 3 корп | 45061 | 6 | 08.06. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 |  |  | 39.6 | 14.85 | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 9407.3918 | 4139.2524 | 18419.6732 | 32116.2525 | 43356.9409 | 3 |  | 1 | 215.8996 | 0 | 4139.2524 | bar: 2; 5; 8; 11
93 | Калориферная установка 7 (КСк9-6 шт.) вент. № 4 | 3 корп | 45062 | 6 | 08.05. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
94 | Калориферная установка 8 (КСк8-6 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 06.08. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
95 | Калориферная установка 9 (КСк10-2 шт.) вент. № 3,15 | 3 корп | 45147 | 6 | 06.05. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
96 | Калориферная установка 10 (КСк10-3 шт.) вент. № 5 | мех.отд. 3 корпус | б/н | 6 | 06.08. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
97 | Калориферная установка 11 (КСк10-6 шт.) вент. № 4 | мех.отд. 3 корпус | б/н | 6 | 11.08. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
98 | Калориферная установка 12 (КСк10-9 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 06.10. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
99 | Калориферная установка 13 (КСк10-4 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 09.08. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
100 | Калориферная установка 14 (КСк10-4 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 12.06. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 |  |  | 39.6 | 14.85 | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 9407.3918 | 4139.2524 | 18419.6732 | 32116.2525 | 43356.9409 | 3 |  | 1 | 215.8996 | 0 | 4139.2524 | bar: 3; 6; 9; 12
101 | Калориферная установка 15 (КСк10-4 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 09.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
102 | Калориферная установка 16 (КСк8-4 шт.) вент. № 3,15 | 3 корп | б/н | 6 | 12.08. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
103 | Калориферная установка 17 (КСк8-4 шт.) вент. № 3,15 | 3 корп | б/н | 6 | 12.08. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
104 | Калориферная установка 18 (КСк10-4 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 09.11. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
105 | Калориферная установка 19 (КСк10-4 шт.) вент. № 4 | 3 корп | б/н | 6 | 09.11. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
106 | Калориферная установка 20 (КСк10-4 шт.) вент. № 5 | 3 корп | б/н | 6 | 09.11. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
107 | Калориферная установка 21 (КСк10-4 шт.) вент. № 5 | 3 корп | б/н | 6 | 09.11. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
108 | Калориферная установка 22 (КСк8-4 шт.) вент. № 4 5,5/1440 | 3 корп южн. панд. | б/н | 6 | 09.12. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 |  |  | 39.6 | 14.85 | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.45 | 9407.3918 | 4139.2524 | 18419.6732 | 32116.2525 | 43356.9409 | 3 |  | 1 | 215.8996 | 0 | 4139.2524 | bar: 3; 6; 9; 12
109 | Калориферная установка 23 (КСк10-3 шт.) вент. № 5 5,5/960 | 3 корп южн. панд. | б/н | 6 | 09.12. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 |  |  | 49.5 | 18.5625 | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0625 | 11759.2398 | 5174.0655 | 23024.5915 | 40145.3156 | 54196.1761 | 3 |  | 1 | 269.8746 | 0 | 5174.0655 | bar: 3; 6; 9; 12
110 | Калориферная установка 1 (КСк8-8 шт.) вент. № 5 | 4 корп | 45019 | 6 | 06.10. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
111 | Калориферная установка 2 (КСк11-4 шт.) вент. № 6,3 | 4 корп | 44622 | 6 | 06.07. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
112 | Калориферная установка 3 (КСк10-1 шт.) вент. № 3,15 | 4 корп | б/н | 6 | 06.07. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
113 | Калориферная установка 4 (КСк10-6 шт.) вент. № 6,3 | 4 корп | 45008 | 6 | 11.06. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 |  |  | 59.4 | 22.275 | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.675 | 14111.0878 | 6208.8786 | 27629.5098 | 48174.3787 | 65035.4113 | 3 |  | 1 | 323.8495 | 0 | 6208.8786 | bar: 2; 5; 8; 11
114 | Калориферная установка 5 (КСк8-8 шт.) вент. № 4 | 4 корп | 44530 | 6 | 06.10. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
115 | Калориферная установка 6 (КСк10-3 шт.) вент. № 4 | 4 корп | 45009 | 6 | 01.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
116 | Калориферная установка 7 (КСк10-6 шт.) вент. № 4 | 4 корп | б/н | 6 | 12.08. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
117 | Калориферная установка 8 (КСк10-6 шт.) вент. № 6,3 | 4 корп | б/н | 6 | 11.08. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 |  |  | 59.4 | 22.275 | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.675 | 14111.0878 | 6208.8786 | 27629.5098 | 48174.3787 | 65035.4113 | 3 |  | 1 | 323.8495 | 0 | 6208.8786 | bar: 2; 5; 8; 11
118 | Калориферная установка 9 (КСк10-4 шт.) вент. № 5 | 4 корп | б/н | 6 | 12.06. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 |  |  | 49.5 | 18.5625 | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0625 | 11759.2398 | 5174.0655 | 23024.5915 | 40145.3156 | 54196.1761 | 3 |  | 1 | 269.8746 | 0 | 5174.0655 | bar: 3; 6; 9; 12
119 | Калориферная установка 10 (КСк11-3 шт.) вент. № 5 | 4 корп | б/н | 6 | 11.08. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 | 11.715 | 3.0938 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 14.8088 | 2558.5255 | 844.3134 | 4728.1551 | 8365.6825 | 11293.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 269.8746 | 844.3134 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
120 | Калориферная установка 11 (КСк11-3 шт.) вент. № 6 | 4 корп | б/н | 6 | 11.08. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
121 | Калориферная установка 12 (КСк11-4 шт.) вент. № 5 | 4 корп | б/н | 6 | 01.06. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 |  |  | 49.5 | 18.5625 | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0625 | 11759.2398 | 5174.0655 | 23024.5915 | 40145.3156 | 54196.1761 | 3 |  | 1 | 269.8746 | 0 | 5174.0655 | bar: 1; 4; 7; 10
122 | Калориферная установка 1 (КСк8-6 шт.) вент. № 4 | 5 корп | б/н | 6 | 08.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
123 | Калориферная установка 2 (КСк12-2 шт.) вент. № 6,3 | 5 корп | 2\45003 | 6 | 05.06. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 |  |  | 59.4 | 22.275 | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.675 | 14111.0878 | 6208.8786 | 27629.5098 | 48174.3787 | 65035.4113 | 3 |  | 1 | 323.8495 | 0 | 6208.8786 | bar: 2; 5; 8; 11
124 | Калориферная установка 3 (КСк12-2 шт.) вент. № 6,3 | 5 корп | 2\45004 | 6 | 05.07. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
125 | Калориферная установка 4 (КСк12-3 шт.) вент. № 6,3 | 5 корп | б/н | 6 | 05.08. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
126 | Калориферная установка 5 (КСк12-3 шт.) вент. № 6,3 | 5 корп | б/н | 6 | 06.07. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
127 | Калориферная установка 6 (КСк12-2 шт.) вент. № 6,3 | 5 корп | б/н | 6 | 06.06. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 |  |  | 59.4 | 22.275 | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.675 | 14111.0878 | 6208.8786 | 27629.5098 | 48174.3787 | 65035.4113 | 3 |  | 1 | 323.8495 | 0 | 6208.8786 | bar: 3; 6; 9; 12
128 | Калориферная установка 7 (КСк8-3 шт.) вент. № 3,2 | 5 корп | б/н | 6 | 06.07. | 1.5 | 1.875 | 1.584 | 0.30938 | 7.029 | 1.8563 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00198 | 0.0013736 | [12 empty] | 1.8934 | 327.1207 | 53.9749 | 550.5441 | 998.8345 | 1348.4266 | 8.8852 | 1535.1153 | 506.5881 | 2836.8931 | 5019.4095 | 6776.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 161.9247 | 506.5881 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
129 | Калориферная установка 8 (КСк9-4 шт.) вент. № 4 | отд. ремонта СА-3 | б/н | 6 | 06.10. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
130 | Калориферная установка 9 (КСк10-6 шт.) вент. № 4 | 5 корп | б/н | 6 | 07.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
131 | Калориферная установка 2 (КСк10-2 шт.) вент. № 4 | над дисп | б/н | 6 | 05.07. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
132 | Калориферная установка 3 (КСк10-6 шт.) вент. № 6,3 | над дисп | б/н | 6 | 05.07. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
133 | Калориферная установка 4 (КСк10-6 шт.) вент. № 8 | над дисп | б/н | 6 | 02.07. | 3.5 | 4.375 | 3.696 | 0.72187 | 16.401 | 4.3313 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00462 | 0.0032051 | [12 empty] | 4.4179 | 763.2816 | 125.9415 | 1284.6029 | 2330.6139 | 3146.3287 | 20.7323 | 3581.9357 | 1182.0388 | 6619.4172 | 11711.9555 | 15811.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 377.8244 | 1182.0388 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
134 | Калориферная установка 5 (КСк8-6 шт.) вент. № 6 | над.хим.ч | б/н | 6 | 06.10. | 3 | 3.75 | 3.168 | 0.61875 | 14.058 | 3.7125 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00396 | 0.0027473 | [12 empty] | 3.7868 | 654.2413 | 107.9498 | 1101.0882 | 1997.669 | 2696.8532 | 17.7705 | 3070.2306 | 1013.1761 | 5673.7862 | 10038.819 | 13552.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 323.8495 | 1013.1761 | 0 | bar: 3; 6; 9; 12
135 | Калориферная установка 6 (КСк12-2 шт.) вент. № 5 | заготовит.цех | 45005 | 6 | 11.06. | 2.5 | 3.125 | 2.64 | 0.51562 |  |  | 49.5 | 18.5625 | 1.1 | 0.6 | 0.0033 | 0.0022894 | [12 empty] | 3.1556 | 545.2011 | 89.9582 | 917.5735 | 1664.7242 | 2247.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0625 | 11759.2398 | 5174.0655 | 23024.5915 | 40145.3156 | 54196.1761 | 3 |  | 1 | 269.8746 | 0 | 5174.0655 | bar: 2; 5; 8; 11
136 | Калориферная установка 7 (КСк8-4 шт.) вент. № 4 | заготовит.цех | 45006 | 6 | 10.11. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 1; 4; 7; 10
143 | Вентилятор приточный В-06-300 № 4 от МА4136 | кузница | б/н | 6 | 08.10. | 2 | 2.5 | 2.112 | 0.4125 | 9.372 | 2.475 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.00264 | 0.0018315 | [12 empty] | 2.5245 | 436.1609 | 71.9665 | 734.0588 | 1331.7793 | 1797.9021 | 11.847 | 2046.8204 | 675.4507 | 3782.5241 | 6692.546 | 9034.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 215.8996 | 675.4507 | 0 | bar: 2; 5; 8; 11
[8 empty] | 164.736 | 32.175 | 571.692 | 150.975 | 673.2 | 252.45 |  |  | 0.20592 | 0.14286 | [17 empty] | 140236.365 | [5 empty] | 551131.1626 | [5 empty] | 737067.9945 |  |  |  | 16840.1721 | 41202.4948 | 70367.291
[8 empty] | 217.096 | 165.2063 | 774.752 | 773.2125 | 796.95 | 1309.77 |  |  | 0.27137 | 0.73352 | [17 empty] | 274819.5723 | [5 empty] | 1203244.2247 | [5 empty] | 1720857.0408
824458.7169
[5 empty] | Трудоёмкость ремонта мех. оборудования с меж.ремонтным обслуживанием: | [10 empty] | 2222.99 |  | 1: ч/ч; 3: 1.3998; 4: чел.
|  |  | Трудоёмкость ремонта электрооборудования с межремонтным обслуживанием: | [12 empty] | 2578.6013 |  | 1: ч/ч; 3: 2.0425; 4: чел.
[5 empty] | Трудоёмкость ремонта мех. оборудования без меж.ремонтного обслуживания: | [10 empty] | 2222.99 |  | 1: ч/ч; 3: 1.1284; 4: чел.
|  |  | Трудоёмкость ремонта электрооборудования без межремонтного обслуживания: | [12 empty] | 2578.6013 |  | 1: ч/ч; 3: 1.3089; 4: чел.
0
0
0

## ППР сантех.
График планово-предупредительного ремонта сантехнического оборудования СЛД-79 на год
№ п/п | Наименование оборудования | Место установки | Инвен- тарный номер | Дата послед- него КР | группа сложн. ремонта | Трудозатраты на ТО, чел/час | Трудозатраты на ТР, чел/час | Трудозатраты на СР, чел/час | Трудозатраты на КР, чел/час | коэф. срока служ бы | коэф. смен- ности | Межре монт ное обслу жива ние | Месяц постановки на ремонт
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Воздухопровод Ду-76 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
2 | Воздухопровод Ду-50 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
3 | Воздухопровод Ду-40 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
4 | Воздухопровод Ду-32 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
5 | Воздухопровод Ду-25 (150 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.08. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
6 | Воздухопровод Ду-20 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
7 | Воздухопровод Ду-15 (150 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
8 | Трубопровод холодной воды Ду-15 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.07. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
9 | Трубопровод холодной воды Ду-20 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
10 | Трубопровод холодной воды Ду-25 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
11 | Трубопровод холодной воды Ду-32 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
12 | Трубопровод холодной воды Ду-40 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
13 | Трубопровод холодной воды Ду-50 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
14 | Трубопровод холодной воды Ду-76 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 2 | 4.95 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
15 | Трубопровод холодной воды Ду-76 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.07. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
16 | Трубопровод горячей воды Ду-15 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
17 | Трубопровод горячей воды Ду-20 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.08. | 1 | 2.475 |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
18 | Трубопровод горячей воды Ду-25 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
19 | Трубопровод горячей воды Ду-32 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.09. | 1 | 2.475 |  |  | 49.5 | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
20 | Трубопровод горячей воды Ду-40 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
21 | Трубопровод горячей воды Ду-50 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.05. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
22 | Трубопровод горячей воды Ду-76 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
23 | Трубопровод горячей воды Ду-89 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
24 | Трубопровод горячей воды Ду-102 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 09.10. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
25 | Трубопровод горячей воды Ду-159 (500 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.09. | 15 | 37.125 | 123.75 |  | 742.5 | 1.1 | 1.5 | 0.045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
26 | Трубопровод горячей воды Ду-159 (500 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 15 | 37.125 | 123.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
27 | Трубопровод горячей воды Ду-159 (500 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.06. | 15 | 37.125 |  | 495 |  | 1.1 | 1.5 | 0.045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
28 | Трубопровод горячей воды Ду-159 (650 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.06. | 20 | 49.5 | 165 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.06006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
29 | Паропровод Ду-32 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
30 | Паропровод Ду-32 (50 м.) | 3-ий корпус | б/н | 07.12. | 1 | 2.25 |  | 30 |  | 1 | 1.5 | 0.00273 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
31 | Паропровод Ду-40 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
32 | Паропровод Ду-50 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
33 | Паропровод Ду-76 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 08.09. | 2 | 4.95 |  |  | 99 | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
34 | Паропровод Ду-76 (100 м.) | 3-ий корпус | б/н | 08.09. | 2 | 4.95 |  |  | 99 | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
35 | Трубопровод произв.канализации Ду-50 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
36 | Производственная канализация Ду-76 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.10. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
37 | Производственная канализация Ду-89 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.10. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
38 | Фекальная канализация Ду-89 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
39 | Фекальная канализация Ду-120 (100 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.08. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
40 | Задвижка чугунная Ду-50 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 08.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
41 | Задвижка чугунная Ду-80 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 08.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
42 | Задвижка чугунная Ду-100 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 07.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
43 | Задвижка чугунная Ду-200 (2 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 07.08. | 0.5 | 1.2375 | 4.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
44 | Задвижка чугунная Ду-150 (4 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 08.08. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
45 | Вентиль Ду-15 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 05.08. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
46 | Вентиль Ду-20 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 05.08. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
47 | Вентиль Ду-25 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 06.09. | 1.5 | 3.7125 |  |  | 74.25 | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
48 | Вентиль Ду-32 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 06.09. | 1.5 | 3.7125 |  |  | 74.25 | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
49 | Вентиль Ду-40 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 06.08. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
50 | Вентиль Ду-50 (10 шт.) | ТЧР-17 | б/н | 07.09. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  | 74.25 | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
51 | Радиаторы чугунные отопительные (50 секций) | ТЧР-17 | б/н | 08.05. | 3 | 7.425 | 24.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.009009 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
52 | Подогреватель пароводяной | ТЧР-17 | б/н | 08.05. | 3 | 7.425 |  | 99 | 148.5 | 1.1 | 1.5 | 0.009009 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
53 | Теплообменник водоводный | ЦТП | б/н | 08.06. | 1 | 2.475 |  | 33 |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
54 | Теплообменник водоводный | ЦТП | б/н | 08.06. | 1 | 2.475 |  | 33 |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
55 | Теплообменник водоводный | ЦТП | б/н | 09.06. | 1 | 2.475 |  | 33 |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
56 | Воздухопровод Ду-76 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 05.05. | 4 | 9.9 | 33 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.012012 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
57 | Воздухопровод Ду-76 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.05. | 4 | 9.9 | 33 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.012012 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
58 | Воздухопровод Ду-76 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.05. | 4 | 9.9 | 33 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.012012 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
59 | Воздухопровод Ду-76 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.06. | 4 | 9.9 |  | 132 |  | 1.1 | 1.5 | 0.012012 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
60 | Воздухопровод Ду-89 (150 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.06. | 3 | 7.425 |  | 99 |  | 1.1 | 1.5 | 0.009009 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
61 | Воздухопровод Ду-32 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.07. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
62 | Воздухопровод Ду-32 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 06.07. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
63 | Воздухопровод Ду-32 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.07. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
64 | Воздухопровод Ду-25 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
65 | Воздухопровод Ду-25 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
66 | Воздухопровод Ду-20 (200 м.) | ТЧР-17 | б/н | 07.07. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
67 | Колонка воздушная (20 шт.) | 4 корп | б/н | 06.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
68 | Колонка воздушная (15 шт.) | 4 корп | б/н | 06.08. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
69 | Колонка воздушная (20 шт.) | 3 корп | б/н | 06.06. | 2 | 4.95 |  | 66 |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
70 | Колонка воздушная (20 шт.) | 1 корп | б/н | 07.05. | 2 | 4.95 | 16.5 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
71 | Колонка воздушная (20 шт.) | 5 корп | б/н | 07.06. | 2 | 4.95 |  | 66 |  | 1.1 | 1.5 | 0.006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
72 | Колонка воздушная (15 шт.) | цеха | б/н | 07.05. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
73 | Колонка воздушная (15 шт.) | цеха | б/н | 08.05. | 1.5 | 3.7125 | 12.375 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
74 | Колонка воздушная (15 шт.) | цеха | б/н | 08.06. | 1.5 | 3.7125 |  | 49.5 |  | 1.1 | 1.5 | 0.0045045 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
75 | Задвижка чугунная на воздух Ду-50 (5 шт.) | цеха | б/н | 06.07. | 0.5 | 1.2375 | 4.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
76 | Задвижка чугунная на воздух Ду-80 (5 шт.) | цеха | б/н | 06.08. | 0.8 | 1.98 | 6.6 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0024024 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
77 | Вентиль на воздух Ду-15 (20 шт.) | цеха | б/н | 06.07. | 3 | 7.425 | 24.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.009009 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
78 | Вентиль на воздух Ду-20 (5 шт.) | цеха | б/н | 06.07. | 0.75 | 1.8563 | 6.1875 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0022522 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
79 | Вентиль на воздух Ду-25 (20 шт.) | цеха | б/н | 07.05. | 3 | 7.425 | 24.75 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.009009 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
80 | Вентиль на воздух Ду-32 (18 шт.) | цеха | б/н | 07.05. | 2.8 | 6.93 | 23.1 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0084084 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
81 | Вентиль на воздух Ду-40 (7 шт.) | цеха | б/н | 07.07. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
82 | Вентиль на воздух Ду-50 (6 шт.) | цеха | б/н | 08.07. | 0.9 | 2.2275 | 7.425 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0027027 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
83 | Установка водоподготовительная | котельная | 42134 | 08.07. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
84 | Установка водоподготовительная | котельная | 42135 | 08.06. | 1 | 2.475 |  | 33 |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
85 | Установка водоподготовки для локомотивов СВЛ-2 | водоподгот. | 46046 | 09.10. | 3 | 6.75 | 22.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00819 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
86 | Установка для промывки масляной системы дизелей | 1 корпус | 44276 | 08.07. | 2 | 1.98 | 6.6 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0024024 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
87 | Установка для слива и заправки моторными маслами В2 и Г2ЦС | 1-ый корпус | б/н | 08.11. | 3 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
88 | Смазочная раздаточная осевого масла | 1-ый корпус | б/н | 08.11. | 2 | 3 | 10 |  |  | 1 | 1 | 0.00364 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
89 | Дистилятор электрический с запорной арматурой | отд. щелоч. АБ | 46126 | 10.09. | 1 | 2.475 |  |  | 49.5 | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
90 | Дистилятор электрический с запорной арматурой | отд. кислот. АБ | 46122 | 07.07. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
91 | Дистилятор электрический с запорной арматурой | водоподгот. | б/н | 11.10. | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
92 | Установка умягчения воды с натрийкатионовым фильтром | старая ф/комп. | 44369 | 07.11. | 1.5 | 1.485 | 4.95 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0018018 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
93 | Установка для слива и заправки осевым и редукторным б/у маслами | 3 корпус | 46017 | 06.10. | 3 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
94 | Установка для слива отработанных и заправки моторными маслами В2 и Г2ЦС | с востока под 3 корпусом | б/н | 06.11. | 4 | 6 | 20 |  |  | 1 | 1 | 0.00728 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
95 | Установка для слива отработанных и заправки моторными маслами В2 и Г2ЦС | с востока под 4 корпусом | б/н | 06.11. | 4 | 3.6 | 12 |  |  | 1 | 0.6 | 0.004368 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
96 | Установка для промывки масляной системы дизелей | 4 корпус | б/н | 08.12. | 2 | 1.8 |  | 24 |  | 1 | 0.6 | 0.002184 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
96 | Вакуумная установка для сбора нефтепродуктов | 2-х осная платф. | 45042 | 08.12. | 2 | 1.8 |  | 24 |  | 1 | 0.6 | 0.002184 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
97 | Калориферная установка 1 (КСк10-6 шт.) | 1 корп | б/н | 05.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
98 | Калориферная установка 2 (КСк10-3 шт.) | 1 корп | б/н | 05.06. | 1.7 | 3.825 | 12.75 | 51 |  | 1 | 1.5 | 0.004641 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
99 | Калориферная установка 3 (КСк11-2 шт.) | 1 корп | 44517 | 05.05. | 2.5 | 5.625 | 18.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.006825 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
100 | Калориферная установка 4 (КСк10-4 шт.) | 1 корп | б/н | 05.07. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
101 | Калориферная установка 5 (КСк10-2 шт.) | 1 корп | 44532 | 05.05. | 1.3 | 2.925 | 9.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.003549 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
102 | Калориферная установка 6 (КСк8-2 шт.) | 1 корп | 44484 | 05.05. | 1 | 2.25 | 7.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00273 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
103 | Калориферная установка 7 (КСк8-2 шт.) | 1 корп | б/н | 06.07. | 1 | 2.25 | 7.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00273 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
104 | Калориферная установка 8 (КСк9-6 шт.) | 1 корп | б/н | 06.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
105 | Калориферная установка 9 (КСк11-2 шт.) | 1 корп | б/н | 06.07. | 2 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
106 | Калориферная установка 10 (КСк11-4 шт.) | 1 корп | б/н | 06.07. | 4.3 | 9.675 | 32.25 |  |  | 1 | 1.5 | 0.011739 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
107 | Калориферная установка 11 (КСк11-2 шт.) | 1 корп | б/н | 01.06. | 2 | 4.5 |  | 60 |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
108 | Калориферная установка 12 (КСк6-8 шт.) | 1 корп | б/н | 08.11. | 2 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
109 | Калориферная установка 1 (КСк10-2 шт.) | 2 корп | б/н | 06.08. | 1 | 2.25 | 7.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00273 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
110 | Калориферная установка 2 (КСк10-3 шт.) | 2 корп | б/н | 01.07. | 1.7 | 3.825 | 12.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.004641 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
111 | Калориферная установка 3 (КСк10-6 шт.) | 2 корп | б/н | 07.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
112 | Калориферная установка 4 (КСк10-4 шт.) | 2 корп | б/н | 07.07. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
113 | Калориферная установка 5 (КСк10-6шт.) | 2 корп | б/н | 01.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
114 | Калориферная установка 6 (КСк10-4 шт.) | 2 корп | б/н | 06.06. | 2.1 | 4.725 |  | 63 |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
115 | Калориферная установка 1 (КСк10-6 шт.) | 3 корп | 44624 | 07.05. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
116 | Калориферная установка 2 (КСк9-6 шт.) | 3 корп | б/н | 07.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
117 | Калориферная установка 3 (КСк10-6 шт.) | 3 корп | б/н | 07.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
118 | Калориферная установка 4 (КСк10-3 шт.) | 3 корп | б/н | 07.08. | 1.7 | 3.825 | 12.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.004641 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
119 | Калориферная установка 5 (КСк10-6 шт.) | 3 корп | б/н | 11.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
120 | Калориферная установка 6 (КСк9-6 шт.) | 3 корп | 45061 | 08.06. | 4 | 9 |  | 120 |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
121 | Калориферная установка 7 (КСк9-6 шт.) | 3 корп | 45062 | 08.05. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
122 | Калориферная установка 8 (КСк8-6 шт.) | 3 корп | б/н | 06.08. | 3 | 6.75 | 22.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00819 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
123 | Калориферная установка 9 (КСк10-2 шт.) | 3 корп | 45147 | 06.05. | 1.3 | 2.925 | 9.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.003549 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
124 | Калориферная установка 10 (КСк10-3 шт.) | мех.отд. 3 корпус | б/н | 06.08. | 1.3 | 2.925 | 9.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.003549 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
125 | Калориферная установка 11 (КСк10-6 шт.) | мех.отд. 3 корпус | б/н | 11.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
126 | Калориферная установка 12 (КСк10-9 шт.) | 3 корп | б/н | 06.10. | 6.6 | 14.85 | 49.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.018018 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
127 | Калориферная установка 13 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 09.08. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
128 | Калориферная установка 14 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 12.06. | 2.1 | 4.725 |  | 63 |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
129 | Калориферная установка 15 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 09.07. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
130 | Калориферная установка 16 (КСк8-4 шт.) | 3 корп | б/н | 12.08. | 2 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
131 | Калориферная установка 17 (КСк8-4 шт.) | 3 корп | б/н | 12.08. | 2 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
132 | Калориферная установка 18 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 09.11. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
133 | Калориферная установка 19 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 09.11. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
134 | Калориферная установка 20 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 09.11. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
135 | Калориферная установка 21 (КСк10-4 шт.) | 3 корп | б/н | 09.11. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
136 | Калориферная установка 22 (КСк8-4 шт.) | 3 корп.южн. панд. | б/н | 09.12. | 2 | 4.5 |  | 60 |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
137 | Калориферная установка 23 (КСк10-3 шт.) | 3 корп.южн. панд. | б/н | 09.12. | 1.3 | 2.925 |  | 39 |  | 1 | 1.5 | 0.003549 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
138 | Калориферная установка 1 (КСк8-8 шт.) | 4 корп | 45019 | 06.10. | 5.7 | 12.825 | 42.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.015561 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
139 | Калориферная установка 2 (КСк11-4 шт.) | 4 корп | б/н | 06.07. | 4.3 | 9.675 | 32.25 |  |  | 1 | 1.5 | 0.011739 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
140 | Калориферная установка 3 (КСк10-1 шт.) | 4 корп | б/н | 06.07. | 1 | 2.25 | 7.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00273 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
141 | Калориферная установка 4 (КСк10-6 шт.) | 4 корп | 45008 | 11.06. | 4 | 9 |  | 120 |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
142 | Калориферная установка 5 (КСк8-8 шт.) | 4 корп | б/н | 06.10. | 5.7 | 12.825 | 42.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.015561 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
143 | Калориферная установка 6 (КСк10-3 шт.) | 4 корп | 45009 | 01.07. | 1.7 | 3.825 | 12.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.004641 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
144 | Калориферная установка 7 (КСк10-6 шт.) | 4 корп | б/н | 12.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
145 | Калориферная установка 8 (КСк10-6 шт.) | 4 корп | б/н | 11.08. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
146 | Калориферная установка 9 (КСк10-4 шт.) | 4 корп | б/н | 12.06. | 2.1 | 4.725 |  | 63 |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
147 | Калориферная установка 10 (КСк11-3 шт.) | 4 корп | б/н | 11.08. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
148 | Калориферная установка 11 (КСк11-3 шт.) | 4 корп | б/н | 11.08. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
149 | Калориферная установка 12 (КСк11-4 шт.) | 4 корп | б/н | 01.06. | 4.3 | 9.675 |  | 129 |  | 1 | 1.5 | 0.011739 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
150 | Калориферная установка 1 (КСк8-6 шт.) | 5 корп | б/н | 08.07. | 3 | 6.75 | 22.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00819 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
151 | Калориферная установка 2 (КСк12-2 шт.) | 5 корп | б/н | 05.06. | 4 | 9 |  | 120 |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
152 | Калориферная установка 3 (КСк12-2 шт.) | 5 корп | б/н | 05.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
153 | Калориферная установка 4 (КСк12-3 шт.) | 5 корп в ЭМЦ | 45003 | 05.08. | 5.5 | 12.375 | 41.25 |  |  | 1 | 1.5 | 0.015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
154 | Калориферная установка 5 (КСк12-3 шт.) | 5 корп в ЭМЦ | 45004 | 06.07. | 5.5 | 12.375 | 41.25 |  |  | 1 | 1.5 | 0.015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
155 | Калориферная установка 6 (КСк12-2 шт.) | 5 корп | б/н | 06.06. | 4 | 9 |  | 120 |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
156 | Калориферная установка 7 (КСк8-3 шт.) | 5 корп | б/н | 06.07. | 1.4 | 3.15 | 10.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.003822 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
157 | Калориферная установка 8 (КСк9-4 шт.) | отд. СА-3 | б/н | 06.10. | 2.1 | 4.725 | 15.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.005733 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
158 | Калориферная установка 9 (КСк10-6 шт.) | 5 корп | б/н | 07.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
159 | Калориферная установка 2 (КСк10-2 шт.) | над дисп | б/н | 05.07. | 1.3 | 2.925 | 9.75 |  |  | 1 | 1.5 | 0.003549 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
160 | Калориферная установка 3 (КСк10-6 шт.) | над дисп | б/н | 05.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
161 | Калориферная установка 4 (КСк10-6 шт.) | над дисп | б/н | 02.07. | 4 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
162 | Калориферная установка 5 (КСк8-6 шт.) | над.хим.ч | б/н | 06.10. | 3 | 6.75 | 22.5 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00819 | bar: Месяц постановки на ремонт 3; Месяц постановки на ремонт 6; Месяц постановки на ремонт 9; Месяц постановки на ремонт 12
163 | Калориферная установка 6 (КСк12-2 шт.) | загот.цех | 45005 | 11.06. | 4 | 9 |  | 120 |  | 1 | 1.5 | 0.01092 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
164 | Калориферная установка 7 (КСк8-4 шт.) | загот.цех | 45006 | 10.11. | 2 | 4.5 | 15 |  |  | 1 | 1.5 | 0.00546 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
165 | Запорная арматура выжимного бака №54 (1643 литра) | лет. Печь | 44547 | 08.2007 | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
166 | Запорная арматура выжимного бака №17 (1643 литра) | лет. Печь | 44544 | 07.2007 | 1 | 2.475 | 8.25 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.003003 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
167 | Запорная арматура выжимного бака №90 | под башней | 44546 | 07.2007 | 0.5 | 1.2375 | 4.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
168 | Запорная арматура выжимного бака №89 | под башней | 44545 | 07.2007 | 0.5 | 1.2375 | 4.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
169 | Запорная арматура выжимного бака №65 | зимняя печь | 44542 | 07.2007 | 0.5 | 1.2375 | 4.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
170 | Запорная арматура выжимного бака №60 | зимняя печь | 44543 | 07.2007 | 0.5 | 1.2375 | 4.125 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.0015015 | bar: Месяц постановки на ремонт 1; Месяц постановки на ремонт 4; Месяц постановки на ремонт 7; Месяц постановки на ремонт 10
171 | Пескопровод на позицию тепловозов 160 м. | у реостата | б/н | 06.2007 | 4 | 9.9 | 33 |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.012012 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
172 | Пескопровод на позицию электровозов 57 м. | ПТОЛ Горхон | б/н | 08.2008 | 0.5 | 0.495 | 1.65 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0006006 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
173 | Экипировочная позиция (эстакада, 2 бункера) | ПТОЛ Горхон | 24020 | 08.2008 | 6 | 5.94 | 19.8 |  |  | 1.1 | 0.6 | 0.0072072 | bar: Месяц постановки на ремонт 2; Месяц постановки на ремонт 5; Месяц постановки на ремонт 8; Месяц постановки на ремонт 11
[6 empty] | 1000.9688 | 2664.1875 | 2344.5 | 1410.75 |  |  | 1.2145
|  |  | Трудоёмкость с межрем: |  |  |  | 9422.3438 | ч/ч |  | 5.995 | чел.
|  |  | Трудоёмкость без межрем: |  |  |  | 9422.3438 | ч/ч |  | 4.7805 | чел.
* Затраты на материалы составляют 190 000 руб.